## CRONOGRAMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAFIBE
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
ALUNO | Valter Iversen Fernandes de Souza
EMAIL | valter.souza12@etec.sp.gov.br
EMPRESA | INFRAZUL
SUPERVISOR | Rafael Fernandes de Souza
SISTEMA | PECUS
CRONOGRAMA
DATA | ITEM | OBSERVAÇÕES
2019-08-14 | Entrega do Cronograma | Entrega
2019-08-28 | Criação das tabelas do banco de dados (todas as tabelas)
Criação das procedures de consultar da tabela Tipo de Usuário
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Usuário
Criação das procedures de consultar da tabela Cidade
Criação das procedures de consultar da tabela Estado
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Contrato de Aluguel
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pasto
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Estoque Localidade
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Tipo de Item
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Item
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Estoque
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Entrada Item
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Retirada Item
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Piquete
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Raça
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Animal
Criação das procedures de cadastro e alteração da tabela Pessoa
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pessoa Física
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pessoa Jurídica
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pesagens
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Veterinário
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Consulta Veterinária
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Lista de Veterinários
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Compra e Lista Compra
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Venda e Lista Venda
Testes
2019-09-04 | Entrega do Relatório de Agosto | Entrega
2019-09-11 | Correção de Bugs
Criação das Triggers de segurança (impedir algumas tabelas de serem inseridas/alteradas/deletadas)
Criação da camada de Objeto Transferência
Criação da camada de Acesso a Dados
Criação da camada de Negocios de Tipo de Usuário
Criação da camada de Negocios de Usuário
Criação da camada de Apresentação de Usuário (Login, Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação do Formulário Principal
Criação da camada de Negocios de Cidade e Estado
Criação da camada de Negocios de Pasto
Criação da camada de Apresentação de Pasto (Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Estoque Locadalidade
Criação da camada de Apresentação de Estoque Localidade (Cadastro, Alteração e Consulta)
Testes
2019-10-02 | Correção de Bugs
| Entrega do Relatório de Setembro | Entrega
Criação da camada de Negocios de Tipo Item
Criação da camada de Apresentação de Tipo Item(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Item
Criação da camada de Apresentação de Item(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Estoque
Criação da camada de Apresentação de Estoque(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Entrada Item
Criação da camada de Apresentação de Entrada Item(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Retirada Item
Criação da camada de Apresentação de Retirada Item(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação das triggers resposáveis pelo gerenciamento de quantidade de estoque
Testes
2019-10-23 | Correção de Bugs
Criação da camada de Negocios de Piquete
Criação da camada de Apresentação de Piquete(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Raça
Criação da camada de Apresentação de Raça(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Animal
Criação da camada de Apresentação de Animal(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Pessoa
Criação da camada de Negocios de Pessoa Jurídica
Criação da camada de Negocios de Pessoa Física
Criação da camada de Apresentação de Pessoa(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Contrato de Aluguel
Criação da camada de Apresentação de Contrato de Aluguel (Cadastro, Alteração e Consulta)
Testes
2019-11-06 | Entrega do Relatório de Outubro | Entrega
11/13/2019 (20/11) | Correção de Bugs
Criação da camada de Negocios de Pesagens
Criação da camada de Apresentação de Pesagens(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Veterinário
Criação da camada de Apresentação de Veterinário(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Lista Veterinário
Criação da camada de Negocios de Consulta Veterinária
Criação da camada de Apresentação de Consulta Veterinária(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Compra
Criação da camada de Negocios de Lista Compra
Criação da camada de Apresentação de Compra(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Negocios de Venda
Criação da camada de Negocios de Lista Venda
Criação da camada de Apresentação de Venda(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação do Relatório de Compras
Criação do Relatório de Vendas
Criação do Relatório de Pesagens
Criação do Relatório de Consultas Veterinárias
Testes
Agrupada | Correção de Bugs
Criação do Relatório de Piquetes
Criação do Relatório de Contratos
Criação do Relatório de Raças
Criação do Relatório de Estoque
Criação do Relatório de Entradas de Item
Criação do Relatório de Saídas de Item
Testes
Correção de Bugs
| Entrega do Relatório de Novembro | Entrega
| Entrega da Documentação completa | Entrega
| Entrega do Manual de Usuário | Entrega

## AGENDA
Agenda Estágio Supervisionado II
Sistemas de Informação
2019-08-07 | Orientações (turma 1 + turma 2)
Desenvolvimento do cronograma
2019-08-14 | Orientações (correção de cronograma +requisitos)
2019-08-21 | Entrega de documentação atualizada
Apresentação e validação turma 1
2019-08-28 | Apresentação e validação turma 2
2019-09-04 | Entrega relatório de atividades agosto
Apresentação e validação turma 1
2019-09-11 | Apresentação e validação turma 2
2019-09-18 | Acompanhamento e orientações (turma 1 + turma 2)
2019-09-25 | Apresentação e validação turma 1
2019-10-02 | Entrega relatório de atividades setembro
Apresentação e validação turma 2
2019-10-09 | Orientações (turma 1 + turma 2) - autenticação e relatórios
2019-10-16 | Apresentação e validação turma 1
2019-10-23 | Apresentação e validação turma 2
2019-10-30 | Orientações (turma 1 + turma 2)
2019-11-06 | Entrega relatório de atividades outubro
Apresentação e validação turma 1
2019-11-13 | Apresentação e validação turma 2
2019-11-20 | Acompanhamento e orientações (turma 1 + turma 2)
Agrupada | Entrega relatório de atividades novembro
Apresentação do sistema completo + manual do usuário + documentação completa

## Apresentações
ACOMPANHAMENTO
Data do acompanhamento/orientação
2019-08-28
Itens previstos
Item | Status | Observações Gerais | Solicitações para próxima apresentação | Avaliação parcial
Criação das tabelas do banco de dados (todas as tabelas) | Apresentou | Validacão cronograma e itens previstos; Validação de procedures: animal, cidade; | *Validação de procedures Estoque, Entrada (mínimo 2 registros por tabela)
Criação das procedures de consultar da tabela Tipo de Usuário | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Usuário | Apresentou
Criação das procedures de consultar da tabela Cidade | Apresentou
Criação das procedures de consultar da tabela Estado | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Contrato de Aluguel | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pasto | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Estoque Localidade | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Tipo de Item | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Item | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Estoque | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Entrada Item | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Retirada Item | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Piquete | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Raça | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Animal | Apresentou
Criação das procedures de cadastro e alteração da tabela Pessoa | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pessoa Física | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pessoa Jurídica | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Pesagens | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Veterinário | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Consulta Veterinária | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Lista de Veterinários | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Compra e Lista Compra | Apresentou
Criação das procedures de manter e consultar da tabela Venda e Lista Venda | Apresentou
Data do acompanhamento/orientação
17/09
Itens previstos
Item | Status | Observações Gerais | Solicitações para próxima apresentação | Avaliação parcial
(anterior) |  | Execução de testes com procedures; Não disponibiliza TIPOUSUARIO para manutenção e tela; | USUARIO: tratar mensagem de erro ao tentar cadastrar login duplicado.
*Validação de procedures Estoque, Entrada (mínimo 2 registros por tabela) | APRESENTOU |  | ** Limitar tamanho de campo de acordo com a definição do banco de dados;
(previstos) |  |  | ** Utilizar TRIM() para todos os atributos com tipo texto.
Criação das Triggers de segurança (impedir algumas tabelas de serem inseridas/alteradas/deletadas) | APRESENTOU |  | PASTO: identificar unidade de medida no label para TAMANHO
Criação da camada de Objeto Transferência | APRESENTOU |  | Disponibilizar pesquisas por ESTOQUE/ALUGUEL
Criação da camada de Acesso a Dados | APRESENTOU |  | Aplicar borda nas telas para cadastro (destacar fundo x janela)
Criação da camada de Negocios de Tipo de Usuário | APRESENTOU
Criação da camada de Negocios de Usuário | APRESENTOU
Criação da camada de Apresentação de Usuário (Login, Cadastro, Alteração e Consulta) | APRESENTOU
Criação do Formulário Principal | APRESENTOU
Criação da camada de Negocios de Cidade e Estado | APRESENTOU
Criação da camada de Negocios de Pasto | APRESENTOU
Criação da camada de Apresentação de Pasto (Cadastro, Alteração e Consulta) | APRESENTOU
Criação da camada de Negocios de Estoque Locadalidade | APRESENTOU
Criação da camada de Apresentação de Estoque Localidade **ARMAZéM (Cadastro, Alteração e Consulta) | APRESENTOU
`
Data do acompanhamento/orientação
2019-02-10
Itens previstos
Item | Status | Observações Gerais | Solicitações para próxima apresentação | Avaliação parcial
(anterior) |  |  | (solicitações)
USUARIO: tratar mensagem de erro ao tentar cadastrar login duplicado. | apresentou |  | PASTO: identificar unidade de medida no label para TAMANHO
** Limitar tamanho de campo de acordo com a definição do banco de dados; | apresentou |  | ** Limitar tamanho de campo de acordo com a definição do banco de dados;
** Utilizar TRIM() para todos os atributos com tipo texto. | apresentou |  | Cadastros de TIPOS: permitir inativação (wishlist)
PASTO: identificar unidade de medida no label para TAMANHO | pendente
Disponibilizar pesquisas por ESTOQUE/ALUGUEL | - |  | Cadastro Armazem - disponibilizar tela de consulta para Estoque
Aplicar borda nas telas para cadastro (destacar fundo x janela) | apresentou |  | Cadastro Armazem - registrar data da primeira entrada com o valor default para a descrição
(pendentes)
(previstas) |  |  | Criação da camada de Negocios de Entrada Item
Criação da camada de Negocios de Tipo Item | apresentou |  | Criação da camada de Apresentação de Entrada Item(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Apresentação de Tipo Item(Cadastro, Alteração e Consulta) | apresentou |  | Criação da camada de Negocios de Retirada Item
Criação da camada de Negocios de Item | apresentou |  | Criação da camada de Apresentação de Retirada Item(Cadastro, Alteração e Consulta)
Criação da camada de Apresentação de Item(Cadastro, Alteração e Consulta) | apresentou |  | Criação das triggers resposáveis pelo gerenciamento de quantidade de estoque
Criação da camada de Negocios de Estoque | apresentou
Criação da camada de Apresentação de Estoque(Cadastro, Alteração e Consulta) | apresentou
Criação da camada de Negocios de Entrada Item | pendente
Criação da camada de Apresentação de Entrada Item(Cadastro, Alteração e Consulta) | pendente
Criação da camada de Negocios de Retirada Item | pendente
Criação da camada de Apresentação de Retirada Item(Cadastro, Alteração e Consulta) | pendente
Criação das triggers resposáveis pelo gerenciamento de quantidade de estoque | pendente
Data do acompanhamento/orientação
30/10
Itens previstos
Item | Status | Observações Gerais | Solicitações para próxima apresentação | Avaliação parcial
(anterior) |  | Contrato disponibiliza a possibilidade de locação de armazens ou pastos de outros proprietários
PASTO: identificar unidade de medida no label para TAMANHO | OK |  | ** Limitar tamanho de campo de acordo com a definição do banco de dados;
** Limitar tamanho de campo de acordo com a definição do banco de dados; | PARCIAL |  | Cadastros de TIPOS: permitir inativação (wishlist)
Cadastros de TIPOS: permitir inativação (wishlist) |  |  | Cadastro Armazem - disponibilizar tela de consulta para Estoque
Utilizar DatePicker para consultas com datas (wishlist)
Cadastro Armazem - disponibilizar tela de consulta para Estoque | PENDENTE |  | Identificar título para as janelas
Cadastro Armazem - registrar data da primeira entrada com o valor default para a descrição | OK |  | Retirada: identificar o nome do produto afetado ao informar quantidade
(pendentes) |  |  | Implementar tela para manutenção de animais por piquete
Criação da camada de Negocios de Entrada Item | OK |  | RAÇA: não permitir duplicação
Criação da camada de Apresentação de Entrada Item(Cadastro, Alteração e Consulta) | OK |  | ** Analisar os cadastros que devem permitir INATIVACAO
Criação da camada de Negocios de Retirada Item | OK |  | Aninal: Disponibilizar tabela LocalidadeNascimento
Criação da camada de Apresentação de Retirada Item(Cadastro, Alteração e Consulta) | OK |  | Contrato: verificar a validação para permitir busca de armazem/pasto de pessoa que não seja a selecionada
Criação das triggers resposáveis pelo gerenciamento de quantidade de estoque | OK
(previstas)
Criação da camada de Negocios de Piquete | OK
Criação da camada de Apresentação de Piquete(Cadastro, Alteração e Consulta) | OK
Criação da camada de Negocios de Raça | OK
Criação da camada de Apresentação de Raça(Cadastro, Alteração e Consulta) | OK
Criação da camada de Negocios de Animal | OK
Criação da camada de Apresentação de Animal(Cadastro, Alteração e Consulta) | OK
Criação da camada de Negocios de Pessoa | OK
Criação da camada de Negocios de Pessoa Jurídica | OK
Criação da camada de Negocios de Pessoa Física | OK
Criação da camada de Apresentação de Pessoa(Cadastro, Alteração e Consulta) | OK
Criação da camada de Negocios de Contrato de Aluguel | OK
Criação da camada de Apresentação de Contrato de Aluguel (Cadastro, Alteração e Consulta) | OK
Data do acompanhamento/orientação
Itens previstos
Item | Status | Observações Gerais | Solicitações para próxima apresentação | Avaliação parcial
Data do acompanhamento/orientação
Itens previstos
Item | Status | Observações Gerais | Solicitações para próxima apresentação | Avaliação parcial
Data do acompanhamento/orientação
Itens previstos
Item | Status | Observações Gerais | Solicitações para próxima apresentação | Avaliação parcial